## Dificuldade
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho em pontos | Prioridade | Sprint | Responsável
Criar documentação | Criação da documentação inicial do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint1 | Felipe Santos
Desenvolver o contexto, objetivo e justificativa do projeto | Desenvolver e justificar o contexto, objetivo e justificativa do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint1 | Thays Ramos
Fazer simulador financeiro | Criação da lógica do simulador financeiro | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint1 | Matheus Martins | Dias de projeto Sprint | 82
Criar protótipo do site | Criação do protótipo que será utilizado para o desenvolvimento do site | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint1 | Felipe Santos
Montar apresentação Sprint1 | Criação dos slides de apresentação de sprint | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint1 | Thays Ramos
Testar e rodar o código do Arduino | Teste do código do Arduino juntamente com o sensor | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint1 | Luiz Phelipe
Instalar o lubunto na VM local | Instalação do SO lubunto através da VM local | Importante | PP | 3 | 2 | Sprint1 | Luiz Phelipe
Criar diagrama de visão de negócio | Desenvolvimento do diagrama de visão de negócio | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint1 | Matheus Delfiol
Criar repositório no Git Hub | Criação de repositório do projeto no Git Hub | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint1 | Matheus Delfiol
Criar Trello | Utilização da ferramenta de gestão Trello para organização das entregas do grupo | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint1 | Matheus Martins
Escolher e usar o sensor | Escolha do sensor e do tema do projeto | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint1 | Bruno Rafael
Realizar o setup de cliente virtualizado | Realizar o setup de cliente virtualizado | Importante | M | 8 | 2 | Sprint1 | Bruno Rafael
Inserir os requisitos na ferramenta de gestão | Inserir os requisitos na ferramenta de gestão Trello | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint1 | Bruno Rafael
Desenvolver a documentação do projeto | Desenvolvimento e aprimoração do documento do projeto | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 | Felipe Santos
Criar a tela do simulador financeiro | Criação da tela HTML + CSS + JS do simulador financeiro | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | Thays Ramos
Instalar o mysql na VM | Instalação do aplicativo mysql na VM | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 | Matheus Delfiol
Realizar testes do sensor junto ao gráfico | Testes do sensor com visualização no gráfico através da API | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | Matheus Delfiol
Fazer modelagem do banco de dados | Criação da modelagem do BD | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | Bruno Rafael
Fazer Script do banco de dados | Criação do script do BD | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint2 | Bruno Rafael
Criar diagrama de solução | Criação do diagrama de solução | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | Luiz Phelipe
Desenvolver tela de login | Criação da tela de login | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | Thays Ramos
Desenvolver tela de cadastro | Criação da tela de cadastro | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | Felipe Santos
Desenvolver tela home | Criação da tela home | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | Luiz Phelipe
Criar a dashboard | Criação da dashboard para visualização dos dados | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | Matheus Martins
Desenvolver a tela da dashboard | Desenvolvimento da tela dashboard para a visualização do cliente | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | Matheus Martins
Confeccionar a Planilha de Risco | Criação da planilha de risco para poder prevenir riscos | Importante | G | 13 | 2 | Sprint2 | Felipe Santos
Criar o backlog | Criação do backlog para melhor organização | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint2 | Felipe Santos
Desenvolver gráfico de burndown | Criação do gráfico de burndown com base no backlog | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint2 | Luiz Phelipe
Fazer a simulação de selects no BD | Simulação de insert e select no banco de dados | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 | Bruno Rafael
Compreender e interpretar o tema novo | Compreender e interpretar o tema novo | Importante | M | 8 | 2 | Sprint2 | Thays Ramos
Verificar os materiais feitos pelo grupo anterior | Verificar a coerência dos materiais feitos pelo grupo anterior | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint2 | Thays Ramos
Instalar e configurar IDE Arduino | Instalação e configuração da IDE que conecta o Arduino ao BD | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint2 | Luiz Phelipe
Testar integrado dashboard | Teste integrado dashboard para verificação de funcionamento e recebimento de dados | Importante | GG | 21 | 2 | Sprint2 | Luiz Phelipe
Testar integrado (Arduino + BD) | Testar integrado (Arduino + BD) | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint2 | Bruno Rafael
Validar a solução técnica junto com o diagrama de solução | Validação da solução técnica junto com o diagrama de solução | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint2 | Matheus Delfiol
Fazer a Infraestrutura simulada de cliente servidos utilizando a VM Linux | Fazer a Infraestrutura simulada de cliente servidos utilizando a VM Linux | Importante | GG | 21 | 2 | Sprint3 | Matheus Martins
Criar a planilha Sprint Backlog | Criação da planilha da sprint backlog com base no backlog do semestre inteiro | Importante | P | 5 | 2 | Sprint2 | Felipe Santos
Montar apresentação Sprint2 | Criação dos slides de apresentação de sprint | Essencial | G | 18 | 1 | Sprint2 | Matheus Delfiol
Criar Ata de reunião | Criação das atas que serão utilizadas para documentar o que foi discutido em cada reunião | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint2 | Matheus Martins
Testar integrado da solução IoT | Testar integrado da solução IoT | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
Fazer Dat Acqu Ino + BobIA(N3) | Fazer Dat Acqu Ino + BobIA(N3) | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
Fazer View BD | Fazer View BD | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
Criar o Documento de Mudança | Criação do documento de mudança | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
Desenvolver a Ferramenta de Help Desk | Desenvolvimento da ferramenta de Help Desk | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
Criar fluxograma do suporte | Criar fluxograma do suporte | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
Montar apresentação Sprint3 | Criação dos slides de apresentação de sprint | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint3
578 / 82
7

## Burndown
DIas | Meta Dia | Meta Ideal | Realizado Dia REAL | Pendente
0 | 0 | 578 | 0 | 578
1 | 7 | 571 | 4 | 574
2 | 7 | 564 | 4 | 570
3 | 7 | 557 | 4 | 566
4 | 7 | 550 | 4 | 562
5 | 7 | 543 | 4 | 558
6 | 7 | 536 | 4 | 554
7 | 7 | 529 | 4 | 550
8 | 7 | 522 | 4 | 546
9 | 7 | 515 | 4 | 542
10 | 7 | 508 | 4 | 538
11 | 7 | 501 | 4 | 534
12 | 7 | 494 | 4 | 530
13 | 7 | 487 | 4 | 526
14 | 7 | 480 | 4 | 522
15 | 7 | 473 | 4 | 518
16 | 7 | 466 | 4 | 514
17 | 7 | 459 | 4 | 510
18 | 7 | 452 | 4 | 506
19 | 7 | 445 | 4 | 502
20 | 7 | 438 | 4 | 498
21 | 7 | 431 | 4 | 494
22 | 7 | 424 | 4 | 490
23 | 7 | 417 | 4 | 486
24 | 7 | 410 | 15 | 471
25 | 7 | 403 | 15 | 456
26 | 7 | 396 | 15 | 441
27 | 7 | 389 | 15 | 426
28 | 7 | 382 | 15 | 411
29 | 7 | 375 | 15 | 396
30 | 7 | 368 | 15 | 381
31 | 7 | 361 | 15 | 366
32 | 7 | 354 | 15 | 351
33 | 7 | 347 | 15 | 336
34 | 7 | 340 | 2 | 334
35 | 7 | 333 | 10 | 324
36 | 7 | 326 | 15 | 309
37 | 7 | 319 | 9 | 300
38 | 7 | 312 | 8 | 292
39 | 7 | 305 | 8 | 284
40 | 7 | 298 | 8 | 276
41 | 7 | 291 | 8 | 268
42 | 7 | 284 | 8 | 260
43 | 7 | 277 | 8 | 252
44 | 7 | 270 | 8 | 244
45 | 7 | 263 | 8 | 236
46 | 7 | 256 | 8 | 228
47 | 7 | 249 | 8 | 220
48 | 7 | 242 | 8 | 212
49 | 7 | 235 | 8 | 204
50 | 7 | 228 | 8 | 196
51 | 7 | 221 | 8 | 188
52 | 7 | 214 | 8 | 180
53 | 7 | 207 | 8 | 172
54 | 7 | 200 | 8 | 164
55 | 7 | 193 | 8 | 156
56 | 7 | 186
57 | 7 | 179
58 | 7 | 172
59 | 7 | 165
60 | 7 | 158
61 | 7 | 151
62 | 7 | 144
63 | 7 | 137
64 | 7 | 130
65 | 7 | 123
66 | 7 | 116
67 | 7 | 109
68 | 7 | 102
69 | 7 | 95
70 | 7 | 88
71 | 7 | 81
72 | 7 | 74
73 | 7 | 67
74 | 7 | 60
75 | 7 | 53
76 | 7 | 46
77 | 7 | 39
78 | 7 | 32
79 | 7 | 25
80 | 7 | 18
81 | 7 | 11
82 | 11 | 0